УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор школы

Иванова Г.В.

**План**

мероприятийпо реализации проекта

**«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»**

в 2013- 2014 учебном году в МБОУ «Саринская СОШ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сроки** | **Мероприятия** | **Участники** | **Место проведения** | **Ответственные** |
| сентябрь  (этап реализации проекта | 1**.Совещание**  «Об участии в мониторинге 10, 11 классов | Учителя-предметники | Школа | Щербакова Т.А. |
| 2.**Совещание** «Утверждение плана по реализации мероприятий проекта». | Администрация | Школа | Директор школы |
| 3**. Нормативная база:**  Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1097 от 31.07.2013 г. «О реализации проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ», |  |  | Администрация |
| 4. **Работа с учащимися:** Знакомство учащихся с инструкцией по проведению диагностических контрольных работ.  - Проведение диагностических контрольных работ в 10 классе № 1, 2, 3 по русскому языку и математике.  -Проведение входных контрольных работ в 11 классе по русскому языку и математике. | 10, 11 классы | Школа | Администрация |
| 5. **Работа с родителями**: Участие в проведении родительских собраний по плану.  -Задачи, стоящие перед школой, родителями по созданию комфортной обстановки в период участия в мониторинговых мероприятиях. | Родители учащихся 10, 11 классов | Школа | Администрация школы, классные руководители, |
| Октябрь  (этап реализации проекта | 1. **Нормативная база**: Приказ «Об итогах диагностических работ в 10, 11 классах» | Учителя-предметники |  | Щербакова Т.А. |
| 2. **Работа с учащимися**: Работа по индивидуальным образовательным маршрутам с целью корректировки знаний. | 10, 11 классы | школа | Учителя - предметники |
| 3. **Работа с родителями**: Индивидуальная работа с родителями по вопросам корректировки умений учащихся. | Родители, классные руководители, администрация | школа | Администрация классные руководители |
| 4. **Работа с учителями:** Контроль над корректировкой календарно- тематического планирования учителями – предметниками, работа с классными руководителями по изучению индивидуальных особенностей учащихся с целью психологического сопровождения в период участия в мониторинговых исследованиях. | Классные руководители | школа | Администрация |
| Ноябрь  (этап реализации проекта | «Основные направления деятельности администрации по контролю за работой педагогов-предметников по подготовке учащихся 10-11 классов в период проведения мониторинговых исследований». |  | школа | Администрация |
| 2. **Нормативная база**: Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10, 11 классах по русскому языку и математике». |  |  | Администрация |
| 3. **Методическая работа**: Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ | Учителя русского языка и математики |  | Методический совет |
| 4. **Работа с учащимися:** Консультационная работа. Проведение дополнительных занятий по русскому языку и математике. Контрольные работы по русскому языку и математике по текстам муниципалитета в 10, 11 классах | 10-11 классы | школа | Учителя-предметники |
| Декабрь  (промежуточный контроль) | 1. **Нормативная база:** Приказ «О проведении контрольных работ за 1 полугодие».Приказ«Об организации контроля за соответствием содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов». |  |  | Администрация |
| 1. **Работа с учащимися:** контрольные работы за 1 полугодие в 10 классе по русскому языку и математике, в 11 классе по русскому языку и математике . | 10, 11 классы | школа | Администрация,  Труханова Л.Н.  Бадулин Я.Я.  Тулькубаев М.М. |
| 3. **Работа с родителями** Классные собрания по результатам мониторинга в первом полугодии. Индивидуальное консультирование по сопровождению мониторинговых исследований. | родители | школа | Администрация классные руководители |
| 4. **Работа с учителями:** Работа учителей с выпускниками по оказанию консультативной помощи по подготовке учащихся 10, 11 классов к ЕГЭ» | 10-11 классы  Учителя-предметники | школа | Администрация |
| Январь  (аналитический этап) | 1. С**овещание:** Результаты мониторинговых исследований: реальные результаты, анализ, обобщение, выводы. |  | школа | Администрация |
| 2. **Нормативная база**: Приказ «Об итогах реализации проекта в первом полугодии». |  |  | Администрация |
| 3. **Методическая работа**: Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ педагогами-победителями ПНПО для педагогов, преподающих в выпускных классах. | Учителя русского языка и математики |  |  |
| 4. **Работа с учащимися**: Оформление информационных стендов «Мониторинг освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»; организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися (группа риск); контроль за работой учащихся в группе риска | 10, 11 классы | школа | Администрация учителя-предметники |
| 5. **Работа с педагогами:** Организация внутришкольного контроля по индивидуальным образовательным маршрутам. | Учителя-предметники | школа | Администрация |
| Февраль  (аналитический этап) | 1. **Нормативная база:** Приказ «О проведении контрольных работ по текстам муниципалитета в 10, 11 классах по русскому языку и математике». |  |  | Администрация |
| 2**. Работа с родителями**: Анкетирование родителей учащихся 10,11 классов с целью определения отношения проекту и необходимости дальнейшей реализации. | родители |  | Администрация классные руководители |
| 3.С**овещание:**«Об итогах контрольных работ за I полугодие по русскому языку и математике в рамках участия в проекте. | Учителя-предметники | школа | Администрация |
| 5**. Работа с учащимися:** Классные часы «Проект – залог успешной сдачи государственной (итоговой) аттестации». Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета по русскому языку и математике в 11 классе. | 10,11 классы | школа | классные руководители |
| Март  (контрольно – коррекционный этап) | 1. **Нормативная база:** Доведение до сведения родителей результатов мониторинговых исследований. Памятка для учащихся по снятию состояния тревожности в период участия в мониторинговых мероприятиях. | родители | школа | классные руководители |
| 2. **Методическая работа**: Консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ | Учителя русского языка и математики | школа | Методический совет |
| 3.**Работа с учащимися:** Проведение контрольных работ по текстам муниципалитета в 10 классе по русскому языку и математике. Выполнение индивидуальных маршрутов. Рекомендации по подготовке к ЕГЭ, учеба-практикум по заполнению бланков по ЕГЭ | 10, 11 классы | школа | Администрация учителя-предметники, классные руководители |
| Апрель - май  (контрольно- коррекционный этап) | 1.**Совещание:** О проведении итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в 10 классе и пробном ЕГЭ выпускников 11 класса. | 10,11 класс | школа | Администрация учителя-предметники |
| 2**. Нормативная база:** Приказ «О проведении итоговых контрольных работ в рамках реализации участия в проекте». Приказ «О проведении пробных экзаменов в форме и по материалам ЕГЭ». |  |  | Администрация |
| 3. **Работа с учащимися**: Проведение итоговой контрольной работы по математике и русскому языку в 10 классе . Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 11 классе в форме и по материалам ЕГЭ. | 10, 11 классы | школа | Администрация  Учителя-предметники |
| 4. **Методическая работа:** Анализ работы учителей-предметников по итогам проведенных работ. Индивидуальная консультация с учащимися по допущенным ошибкам. | Учителя - предметники |  | Администрация |
| 5. **Работа с родителями:** родительские собрания по итогам участия в проекте. Динамика образовательных результатов учащихся. | Родители учащихся 10-11 классов | школа | Администрация  Классные руководители |
| Июнь  (заключительный этап) | 1.**Совещание**  Результаты реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Выводы, рекомендации. | Учителя-предметники | школа | Администрация |
| 2**. Нормативная база:** Отчет по итогам анализа результатов реализации мероприятий проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». Приказ «Об итогах реализации мероприятий проекта». |  | школа | Администрация |
| 3.**Методическая работа.** Рекомендации для педагогов по внедрению системы мониторинговых мероприятий по реализации проекта. | Учителя - предметники | школа | Администрация |